## Slide 1
Evolução das últimas 2 semanas
Revisão completa, cross-reference e validação externa via NotebookLM
Corpus 99 % verificado · Tese fundamentada · Pronta para escrita
Mestrando: Marcello Ozzetti
Orientador: Prof. Marcos Quiles
Programa: Mestrado em Ciência da Computação — Unifesp / ICT
Reunião: 28 de junho de 2026

## Slide 2
Agenda da reunião
1. Status das decisões da reunião anterior (15/jun)
2. Revisão bibliográfica concluída — 103 de 104 fichas verificadas
3. Cross-reference sistemático tese × 104 fichas
4. Validação externa via NotebookLM (Google AI Plus) — segunda opinião
5. Rodada 8 — fundamentação Latinx (Telles, Bryc, Pew)
6. Adequação ética — Resolução 200/2021/CONSU Unifesp
7. Estudo comparativo Cap 2 — 4 configurações de conditioning
8. Decisões a alinhar + solicitação pessoal + próximos passos

## Slide 3
1
Status das decisões anteriores
Reunião 15/jun/2026 — 4 decisões registradas

## Slide 4
Status das 4 decisões da reunião anterior
# | Decisão | Status | Observações
1 | Embasamento aprovado — escrita liberada | Concluído | Corpus expandido para 104 fichas
2 | Deadline 15/jul/2026 (primeira revisão) | Em curso | 17 dias restantes
3 | ResNet+FiLM tradicional + CLIP avaliação | Formalizado | 4 configurações no Cap 2 definidas
4 | Mais uma passada no corpus | Concluído | Camadas 2-5 completadas + auditoria
Resultado: 4 de 4 decisões executadas conforme planejado.

## Slide 5
2
Revisão bibliográfica concluída
Corpus de 104 fichas com auditoria sistemática

## Slide 6
Evolução do corpus em 2 semanas
Métrica | 15/jun | 28/jun | Variação
Fichas no corpus | 101 | 104 | +3 (Rodada 8 Latinx)
Fichas VERIFIED | 14 (Camada 1) | 103 (99 %) | +89 fichas verificadas
PDFs no repositório | 26 | 103 | +77 PDFs
Autoria correta verificada | 43 % | 100 % | 100 % das fichas
Bibliografia consolidada | — | 104 entradas | Pronta para Overleaf
Auditoria de qualidade | — | 29 A / 14 B / 57 C / 4 D | Sistemática
Detalhamento em _auditoria_fichas_relatorio.md.

## Slide 7
3
Cross-reference sistemático
Auditoria tese × 104 fichas — todos os elementos cruzados

## Slide 8
Cross-reference: o que foi auditado
Objetivo geral: fundamentado por mais de 12 fichas centrais sem conflito não endereçado
Pipeline de 6 etapas: cada etapa cruzada com fichas que fundamentam
7 contribuições (C1-C7): originalidade verificada para cada uma
6 hipóteses (H1-H6): fichas que sustentam + fichas em conflito + status
Storytelling em 6 partes: mapeamento ficha-por-ficha de cada seção
Decisão arquitetural FiLM: justificada vs 8 alternativas avaliadas
Veredito: tese fundamentada, sem conflitos não endereçados, pronta para escrita
Documento: _validacao_cross_reference_v3.md

## Slide 9
4
Validação externa via NotebookLM
Segunda opinião independente — Google AI Plus

## Slide 10
Por que validar com NotebookLM
Independência: segunda opinião externa, não enviesada pela construção interna do argumento
Operacionalização: corpus organizado em 4 tiers de relevância para importação seletiva
Auditabilidade: cada resposta cita as fontes específicas do corpus
Cobertura da análise: 7 perguntas-chave sobre originalidade, valor científico, divergências, gaps, recência, defensibilidade do pipeline
Resultado: convergente com a análise interna em 6 dimensões + 2 sugestões novas valiosas incorporadas
Documento de tiers: _tiers_relevancia_pdfs.md

## Slide 11
Convergência: análise interna × NotebookLM
Asserção | Análise interna | NotebookLM
FiLM em fairness é inédito | Sim | Sim
Matriz MST × FairFace preenche gap real | Sim | Sim
Pangelinan 2023 é refutação central | Sim | Sim
Pipeline tem sequenciamento lógico defensável | Sim | Sim
Decomposição erro Latinx é maior diferencial | Sim | Sim
Corpus na fronteira (papers 2026) | Sim | Sim
6 de 6 asserções convergentes — alta confiabilidade da análise interna.

## Slide 12
Veredito do NotebookLM
"O trabalho está muito bem estruturado, possui contribuições claras
e está fundamentado em literatura de ponta. O ponto crítico da
defesa será a decomposição do erro Latinx, que é onde reside a sua
maior contribuição intelectual e diagnóstica."
Fonte: análise paralela conduzida em NotebookLM (Google AI Plus, 2026-06-16) sobre as 100 fichas do corpus

## Slide 13
2 sugestões novas — todas incorporadas
Sugestão do NotebookLM | Ação tomada | Onde está documentada
Heterogeneidade intra-Latinx — categoria tratada como bloco monolítico | Rodada 8 com 3 fichas integradas (Telles, Bryc, Pew) | Seção 5 desta apresentação
Sensitivity analysis SkinToneNet — risco de propagação de viés | OE-2 expandido — validação com 2 a 3 classificadores MST alternativos | Objetivo da tese v3.5

## Slide 14
Furos identificados pelo NotebookLM — respondidos
1) Dependência do SkinToneNet: mitigado por sensitivity analysis no OE-2 (validar conclusões com 2 a 3 classificadores MST diferentes)
2) Escalabilidade industrial: FairFace 108 mil imagens vs NIST FRVT 18 milhões — limite reconhecido formalmente
Posicionamento: esta dissertação é demonstração metodológica de viabilidade (mestrado), não recomendação de deploy comercial
Trabalho futuro: replicação em escala industrial declarada como direção subsequente
Reconhecimento formal nas Seções 9 e 10 do _objetivo_tese v3.5.

## Slide 15
5
Rodada 8 — fundamentação Latinx
Tripé empírico antropologia + genética + sociologia

## Slide 16
Motivação da Rodada 8
Problema observado: F1 Latinx aproximadamente 60 % persistente em modelos do estado da arte (AlDahoul 2024)
Gap no corpus original: categoria Latinx tratada como bloco monolítico sem fundamentação empírica explícita de heterogeneidade
Resposta: Rodada 8 enxuta — 3 fichas integradas para sustentar empíricamente a hipótese H3 e a contribuição C6
Aporte específico: permite defender o erro Latinx como tendo componente estrutural irredutível (overlap MST), não apenas algorítmico

## Slide 17
3 fichas integradas na Rodada 8
Ficha | Autor / Venue | Aporte ao argumento
telles_2014 (Pigmentocracies) | Edward Telles + PERLA — UNC Press, 320 pp | Antropologia — pigmentocracia em 4 países LatAm (Brasil, Colômbia, México, Peru)
bryc_2015 (Genetic Ancestry) | Bryc, Reich et al — AJHG (Harvard + 23andMe) | Genética — 162 mil indivíduos, heterogeneidade Native + European + African
pew_2017_hispanic_identity | Lopez, Gonzalez-Barrera et al — Pew Research | Sociologia — identidade Hispanic declina 97 % para 50 % cross 4 gerações nos EUA
Tripé empírico que sustenta H3 + C6 com 3 disciplinas independentes convergentes.

## Slide 18
6
Adequação ética — Resolução 200/2021 Unifesp
Enquadramento no Art. 8º — dispensa de submissão ao CEP

## Slide 19
Avaliação normativa do projeto
Base legal: Resolução nº 200/2021/CONSELHO UNIVERSITÁRIO Unifesp (SEI 0719529)
Pergunta central: o projeto envolve, direta ou indiretamente, seres humanos?
Análise: uso exclusivo de datasets secundários públicos (FairFace, RFW, BFW, BUPT) — sem coleta primária
Análise: pesquisa puramente computacional — sem intervenção sobre seres humanos
Ajuste aplicado (v3.6): validação manual do OE-1 substituída por validação interna pela equipe acadêmica
Enquadramento: Art. 8º — dispensa de cadastro no CEP, exige apenas Declaração de Responsabilidade
Detalhamento em _checklist_etica_cep.md

## Slide 20
Ajuste técnico no OE-1 — validação manual
Aspecto | Versão anterior (v3.5) | Versão ajustada (v3.6)
Método | Crowdsourcing externo via Prolific | Validação interna pela equipe acadêmica
Anotadores | ~3 anotadores externos pagos | Mestrando + Orientador (+ Co-orientador, se designado)
Escala | ~700 imagens estratificadas | ~200-300 imagens estratificadas
Estratificação | Por raça e tom MST | Por raça e tom MST (preservada)
Implicação ética | Pesquisa indireta com seres humanos — requer CEP | Dispensa CEP — apenas Declaração de Responsabilidade
Rigor metodológico preservado via estratificação; escala adaptada à equipe interna.

## Slide 21
Próximos passos administrativos
1. Confirmar hoje quem é o(a) Chefe do Departamento (3ª assinatura necessária)
2. Baixar modelo de Declaração de Responsabilidade em http://www.cep.unifesp.br/cep
3. Coletar 3 assinaturas: Mestrando + Orientador + Chefe de Departamento
4. Anexar Declaração assinada à entrega da qualificação
5. Incluir parágrafo metodológico no Cap 4 sobre dispensa CEP (Art. 8º)
Trâmite sugerido: SEI Unifesp para tramitação eletrônica das assinaturas

## Slide 22
7
Estudo comparativo do Capítulo 2
4 configurações de conditioning — proposta + alternativa moderna

## Slide 23
4 configurações de conditioning comparadas
Config | Arquitetura | Sinal de conditioning | Origem
A | ConvNeXt-T baseline | Sem conditioning | Controle
B | ConvNeXt-T + FiLM | MST 10-dim → γ, β | Proposta principal (linha tradicional)
C | ConvNeXt-T + Gated FiLM | MST 10-dim → γ, β não-lineares | Ablação metodológica
D | ConvNeXt-T + FiLM | Embedding CLIP-text 512-dim | Avaliação alternativa (orientador)
Atende recomendação da reunião 15/jun: linha tradicional + avaliação CLIP.

## Slide 24
8
Decisões, solicitação pessoal e próximos passos
Alinhamento final e planejamento da reta de escrita

## Slide 25
Decisões a alinhar hoje
1. Promover H6 para OE-6 formal — decomposição quantitativa pixel info × skin tone?
2. Estudo comparativo com 4 configurações atende à recomendação anterior?
3. Há template Overleaf institucional Unifesp / ICT ou seguimos com o padrão?
4. Co-orientador — alguma definição?
5. Chefe do Departamento — quem assina a Declaração de Responsabilidade do CEP?
6. Trâmite formal para solicitar extensão de prazo (próximo slide)?

## Slide 26
Solicitação pessoal — extensão de prazo
Motivo: nascimento de minha filha em 28/março/2026
Período de afastamento das atividades acadêmicas nas semanas subsequentes para cuidado parental
Solicitação: extensão de 2 meses no prazo da primeira revisão
Prazo original: 15/jul/2026
Prazo solicitado: 15/set/2026
Documento: carta formal redigida em 2 parágrafos, pronta para envio via SEI ou conforme trâmite indicado pelo Programa
Pergunta: qual é o trâmite formal correto para protocolar a solicitação?

## Slide 27
Plano de escrita — dois cenários (com e sem extensão)
Cenário | Janela | Ritmo de escrita | Entrega
Original | 29/jun - 15/jul | Acelerado — 5 capítulos em 17 dias | 15/jul/2026
Com extensão | 29/jun - 15/set | Sustentável — 5 capítulos em 78 dias com revisão | 15/set/2026
Cenário com extensão preserva qualidade e permite revisão iterativa pelo orientador.

## Slide 28
Próximos passos imediatos (esta semana)
1. Setup Overleaf com template institucional
2. Importar bibliografia consolidada — referencias.bib com 104 entradas
3. Iniciar escrita do Capítulo 1 — Introdução
4. Promover OE-6 se aprovado nesta reunião
5. Continuar leitura aprofundada da Camada 2 em paralelo à escrita
Entrega para próxima reunião: Capítulo 1 escrito em LaTeX + estrutura dos capítulos 2 a 5

## Slide 29
Obrigado
Discussão livre — dúvidas e alinhamento