## Slide 1
T-44
dias ate qualificacao
Andamento — Ago/2026
Etapa 1 iniciada + pipeline organizado + achado bloqueante
3 meses de adiantamento sobre o cronograma proposto na qualificacao
Mestrando: Marcello Ozzetti
Orientador: Prof. Marcos Quiles
Programa: Mestrado em Ciencia da Computacao — Unifesp / ICT
Reuniao: 17/08/2026 (semana 17-Ago)
Qualificacao: 30/09/2026

## Slide 2
Cronograma — realizado vs planejado (proposta da qualificacao)
Periodo | Etapa | Planejado na qualificacao | Status atual | Delta
Jul/2026 | Escrita | Fechamento da monografia | Entregue | no prazo
Ago/2026 (hoje) | Etapa 1 — prep. | (nao iniciado) | Adiantado | +3 meses
Set/2026 | Qualificacao | Exame de qualificacao | Em curso | T-44
Out/2026 | Correcoes | Aplicar apontamentos da banca | Planejado | —
Nov/2026 | Etapa 1 — formal | SkinToneNet + FairFace + validacao humana | Bloqueado (weights) | risco 2
Dez/2026 | Etapa 2 | Auditoria fenotipica FairFace | Skeleton pronto | no prazo
Jan-Mar/2027 | Etapa 3 | ConvNeXt-T + FiLM (A/B/C/D) | Skeleton pronto | no prazo
Abr/2027 | Etapa 4 | 6 baselines + triangulacao Pareto | Skeleton pronto | no prazo
Mai/2027 | Etapa 5 | Transferencia fair RFW/BFW | Skeleton pronto | no prazo
Jun/2027 | Etapa 6 | Decomposicao Latinx | Skeleton pronto | no prazo
Nov/2026 - Jul/2027 | Redacao | Elaboracao paralela | Planejado | —
2o sem 2027 | Defesa | Defesa da dissertacao | Planejado | —
Status alinhado ao Cap 5 (cronograma+riscos). Bloqueio da Etapa 1 formal tem 3 mitigacoes ativas (Slide 5).

## Slide 3
Pipelines das 6 etapas — estado do codigo em Ago/2026
# | Etapa | Modulo (src/face_bias/) | Codigo entregue | Testes
1 | Classificador MST | mst/ (skintonenet + validation + sensitivity) | Wrapper + cache SQLite + CLI + plano B (reproducao) | 16 unit tests OK
2 | Auditoria FairFace | audit/ (fairface_mst + cross_matrix) | Skeleton com interfaces | skip (TODO Dez)
3 | Classificador condicionado | conditioning/ (film + clip_prompts + injector) | Skeleton com interfaces | skip (TODO Jan)
4 | Baselines + Pareto | baselines/ + fairness/ (9 modulos) | Skeleton com interfaces | skip (TODO Abr)
5 | Transferencia fair | transfer/ (rfw + bfw + bisenet + qualidade) | Skeleton com interfaces | skip (TODO Mai)
6 | Sintese decompositiva | decomposition/ (error_decomp) | Skeleton com interfaces | skip (TODO Jun)
Herdado do MBA: backbones (ConvNeXt-T ja registrado), losses (ArcFace/AdaFace/MagFace/SupCon), MTCNN, DVC, MLflow.

## Slide 4
Contribuicoes esperadas — 3 eixos, 7 contribuicoes
EIXO FENOTIPICO-EMPIRICO
Contribuicoes 1 e 2
Documenta a distribuicao real do fenotipo (MST) dentro das classes raciais
EIXO METODOLOGICO-ARQUITETURAL
Contribuicoes 3, 4 e 7
Introduz o tom de pele como sinal condicionante via mecanismo arquitetural
EIXO DIAGNOSTICO-ESTRUTURAL
Contribuicoes 5 e 6
Decompoe o erro em componentes fenotipico e algoritmico, com transferencia fair
Contribuicao 1. Avaliacao comparativa de modelos MST pre-treinados com sensitivity analysis
Contribuicao 2. Primeira matriz publica MST x classes raciais sobre o FairFace val set
Contribuicao 3. Primeira aplicacao documentada de FiLM-conditioning a race classification multi-classe
Contribuicao 4. Triangulacao de metricas multi-classe (DR + worst-class F1 + EO/EqOdds), aderente a ISO 19795-10
Contribuicao 5. Demonstracao empirica de transferencia fair de classification para face recognition, com controle de pixel information
Contribuicao 6. Decomposicao quantitativa do erro Latinx: fenotipico irredutivel vs algoritmico mitigavel
Contribuicao 7. Estudo comparativo entre 4 configuracoes de conditioning (baseline, FiLM linear, FiLM com porta, FiLM CLIP)
Sem mudancas de escopo desde Jul/2026. Cada contribuicao continua vinculada a um objetivo e uma hipotese testavel (Cap 3).

## Slide 5
Pontos de decisao — pauta da reuniao
1. Achado bloqueante — SkinToneNet (Matias 2026, arXiv 2603.02475)
Contexto: Weights e dataset STW ainda nao publicados ('code and data available soon'). Autores no ICMC/USP + IMPA.
Decisao: Recomendacao: enviar email institucional ao Prof. Joao Batista Neto (ICMC/USP) pedindo acesso antecipado. Rascunho pronto em docs/ativo/email_skintonenet_authors.md — precisa da sua aprovacao/ajustes.
Plano B ativo: pipeline de reproducao pronto (pipelines/03b_train_mst_reproduction.py); backend classico 'stone_monk' como oraculo temporario para nao bloquear Etapas 2 e 3.
2. Foco Ago-Set/2026 — qualificacao vs adiantamento tecnico
Contexto: Foco proposto: apresentacao (prioridade maxima) + Etapa 2 skeleton avancando em paralelo.
Decisao: Decisao aberta: quer que eu comece a implementar a Etapa 2 (auditoria FairFace x MST) ja nesta semana, ou aguardar o pos-qualificacao?
3. Ordem de execucao dos baselines (Etapa 4, Abr/2027)
Contexto: Sao 6 baselines: ResNet-34, ConvNeXt-T puro, FSCL+, Group DRO, FineFACE, Adversarial Debias.
Decisao: Decisao aberta: rodar todos os 6 desde o comeco ou selecionar 3 criticos (ResNet-34, FSCL+, FineFACE) para reduzir tempo de GPU?
4. Sensitivity backend — licenca GPL do 'stone_monk'
Contexto: Biblioteca ChenglongMa/SkinToneClassifier tem paleta Monk 10-classes disponivel hoje, mas licenca GPL-3.0.
Decisao: Uso previsto: dep opcional, invocacao out-of-process (import lazy ja implementado). Sem linkagem ao codigo proprio.
Decisao aberta: aprovado esse uso ou trocar por outro backend (ex: modelo HuggingFace)?
Todo o codigo mencionado ja esta implementado e testado; nada depende dessa reuniao para continuar tecnicamente — depende para decisoes de escopo.