## Slide 1
Atribuição Causal e Pareamento Metodológico em Classificação de Raça 7-classes no FairFace
Reunião de progresso — atividades de 10 a 24 de maio de 2026
Autor: Marcello Ozzetti
Orientador: Prof. Marcos Quiles
Programa: Mestrado em Ciência da Computação — Unifesp/ICT

## Slide 2
2 / 19
Status do mestrado — programa, créditos e prazos
Item | Status atual | Observação
Programa | Mestrado em Ciência da Computação — Unifesp/ICT | Linha de pesquisa: Visão Computacional e Equidade Algorítmica
Orientador | Prof. Dr. Marcos Quiles | Coordenador da disciplina de Redes Neurais
Créditos obtidos | 20 / 26 (~ 77%) | Acima do mínimo de 75% exigido pelo Art. 49 — habilitado a qualificar
Disciplinas restantes | Estudos Dirigidos I (2026.2) — não iniciado | Conclusão prevista em julho de 2027
Qualificação | Prevista para agosto de 2026 | Habilitada via Art. 49 do Regulamento de Mestrado Unifesp/ICT
Defesa final | Prazo-limite: fevereiro de 2028 | Art. 30 do Regulamento (24 meses após a qualificação)
Fase atual do trabalho | Bateria experimental encerrada — entrando em redação | Redação prevista para junho de 2026
Histórico de origem | Evolução do MBA-USP em Inteligência Artificial e Big Data | Capítulo 4 do MBA estabeleceu a baseline reaproveitada
O cronograma deixa folga significativa entre qualificação (agosto/2026) e defesa final (fevereiro/2028), permitindo eventual expansão da tese com técnicas modernas adicionais (ver Roadmap Caminho 1: Group DRO + DINOv2).

## Slide 3
3 / 19
Decisões estratégicas do projeto (sumário)
Dimensão | Decisão | Justificativa
Conjunto de dados | Manter FairFace (97k imagens brutas / 72k após limpeza) | Único conjunto facial público explicitamente balanceado por raça (Kärkkäinen & Joo, 2021); padrão consolidado na literatura de equidade em reconhecimento facial.
Reaproveitamento do MBA | Pipeline pré-existente + ganho de +1.35pp F1 (limpeza multi-face) | Reuso do investimento metodológico realizado no Capítulo 4 do MBA-USP, que estabeleceu uma linha de base reproduzível para comparações subsequentes.
Tarefa de classificação | Raça em 7 categorias, cenário no-domain (treino e teste no FairFace) | Existe uma publicação contemporânea (Hassanpour et al., 2024) reportando essa tarefa, porém sem ecossistema saturado de baselines competindo entre si — situação favorável a uma contribuição em atribuição causal entre fatores algorítmicos.
Arquitetura padrão | ResNet-50 pré-treinada em ImageNet | Equivalente arquitetural ao baseline de Hassanpour (ResNet-34): rede convolucional pura discriminativa, aproximadamente 25 milhões de parâmetros, pré-treinamento em ImageNet-1k.
Recipe de treinamento | AdamW lr=1e-3, 224×224, 25 epochs, escalonador cosseno com restart | Modernização incremental da recipe original do FairFace (Adam lr=1e-4 com ResNet-34). Early stopping por paciência limita sobreajuste.
Protocolo experimental casado | Três seeds aleatórias (42, 1 e 2) utilizadas em todos os experimentos | As mesmas seeds são reaplicadas em cada experimento. Isso elimina a inicialização como variável confundidora e permite comparação direta via regra do 1-σ entre médias amostrais (n=3).
Critério de seleção de modelo | max(val_f1_macro) em vez do padrão min(val_loss) | Frameworks padrão (PyTorch Lightning, Keras) adotam min(val_loss). Constatou-se empiricamente que, para heads com margem angular (ArcFace, AdaFace, MagFace), val_loss apresenta correlação inversa com F1 macro — Linha B da dissertação.
Posicionamento estratégico | Contribuir em atribuição causal, não competir por SOTA absoluta | Hassanpour (2024) já estabelece referência absoluta. Nossa contribuição: atribuição entre cinco fatores algorítmicos sob protocolo casado + critério Pareto-aware (replicável em outros pipelines).

## Slide 4
4 / 19
Metodologia adotada (práticas científicas aplicadas)
Rigor experimental
  Três seeds aleatórias casadas (42, 1, 2): todos os experimentos compartilham as mesmas seeds, eliminando a inicialização como variável confundidora.
  Reporte de média (μ) ± desvio-padrão (σ) entre as três seeds, quantificando a incerteza da estimativa.
  Regra do 1-σ entre médias: ao comparar duas configurações A e B, a diferença observada Δ = μ_A − μ_B deve exceder o desvio-padrão combinado σ_comb para ser considerada estatisticamente significativa.
    σ_comb = √(σ_A² + σ_B²) — soma das variâncias amostrais.
    Se |Δ| > 1·σ_comb, a diferença é considerada real; se |Δ| < 1·σ_comb, atribui-se a ruído inerente à variação entre seeds.
  Determinismo CUDA ativado (deterministic=True), permitindo reprodução exata de execuções com mesma seed.
Critério de seleção de modelo: por que adotar val_f1_macro em vez de val_loss
  Para heads lineares com Cross-Entropy puro, val_loss e val_F1 são monotonicamente correlacionados — qualquer um dos dois critérios é válido.
  Para heads com margem angular (ArcFace, AdaFace, MagFace), o val_loss incorpora a penalidade da margem como parte do cálculo:
    Nas epochs iniciais, o modelo aprende margens angulares relativamente agressivas, reduzindo val_loss antes que F1 atinja seu pico.
    Em epochs posteriores, F1 continua subindo enquanto val_loss flutua (saturação da margem).
    O critério min(val_loss) seleciona uma epoch precoce, anterior ao pico de F1 — escolha sistematicamente subótima para essa família de heads.
  A correção do critério (Linha B) eleva o F1 do AdaFace em +0.146 sob protocolo casado.
Replicabilidade alinhada com diretrizes contemporâneas
  Pineau et al. (JMLR 2021): múltiplas seeds e intervalos de confiança são exigências oficiais de submissão em ICLR e NeurIPS.
  Henderson et al. (AAAI 2018): single-seed em deep learning conduz a conclusões irreproduzíveis.
  Bouthillier et al. (MLSys 2021): em benchmarks de imagem, diferenças inferiores a 2 pontos percentuais frequentemente são ruído entre seeds, não sinal real.

## Slide 5
5 / 19
Métricas adotadas
Métrica | Fórmula | O que mede
F1 macro | F1_macro = (1/C) · Σ_c F1_c (sendo C = 7 e c ∈ {1,…,7} indexa cada classe) | Média aritmética dos scores F1 por classe, sem ponderação por suporte. Equaliza a importância de todas as 7 categorias raciais.
Razão de disparidade | DR = max_c(F1_c) / min_c(F1_c) (entre as 7 classes) | Razão entre a F1 da classe mais bem atendida e a F1 da classe pior atendida. DR = 1.0 indica equidade perfeita; valores maiores indicam disparidade crescente.
Acurácia | Acc = (predições corretas) / (total de exemplos) | Métrica agregada não-balanceada. Reportada apenas como referência comparativa — não é critério primário do projeto.
Convenção de notação: o subscrito _c indica métrica calculada por classe (c representa uma das 7 categorias raciais). F1_c, por exemplo, denota o escore F1 restrito à classe c.
Procedência: razão de disparidade equivale à "Max-Min Ratio" usada por Hassanpour (2024) e Liu et al. (FineFACE, 2024).

## Slide 6
6 / 19
Arquiteturas comparadas: ResNet-50 e ConvNeXt-T
Característica | ResNet-50 (He et al., CVPR 2016) | ConvNeXt-T (Liu et al., CVPR 2022)
Parâmetros | ~25.6 milhões | ~28.6 milhões (escala comparável)
Normalização | BatchNorm (estatísticas dependentes do batch) | LayerNorm (estatísticas por amostra)
Função de ativação | ReLU | GELU (mais suave, gradientes melhor distribuídos)
Bloco residual | Bottleneck 1×1 → 3×3 → 1×1 (Inverted no ConvNeXt) | Depthwise 7×7 → LayerNorm → 1×1 → GELU → 1×1
Kernel principal | 3×3 (acumulado por profundidade) | 7×7 depthwise (kernel grande, single layer)
Estágios | 4 estágios (stem + conv2_x ... conv5_x) | 4 estágios (com fator de downsample similar)
Saída da feature map | 2048-d (após pooling global) | 768-d (após pooling global + LayerNorm)
Pré-treinamento ImageNet | Recipe clássica (SGD + step LR + crop simples, 2016) | Recipe moderna (AdamW + RandAugment + Mixup + LayerScale + EMA, 2022)
Top-1 ImageNet (referência) | ~76.1% | ~82.1%
Hipóteses mecanísticas para o ganho do ConvNeXt-T em equidade demográfica: (H1) LayerNorm é menos sensível a batches demograficamente assimétricos que BatchNorm; (H2) kernel depthwise 7×7 captura características faciais em
escala intermediária (20–40 pixels em 224×224); (H3) recipe de pré-treinamento moderno produz representações mais robustas a variações de iluminação e pose.

## Slide 7
7 / 19
Os 5 fatores executados (Linha A — atribuição causal)
Fator | Variável manipulada | Δ F1 | Δ Razão de disparidade | Veredito
F1 — Dataset | Limpeza multi-face (72k vs. 97k) | +1.35pp (CE) | não significativo | Contribuição parcial (acurácia)
F2 — Topologia | MLP vs. linear (HPO via Optuna) | ≈ 0 | −0.11 (≫1σ) | Contribuição modesta (equidade)
F3 — Função de custo (loss) | CE, ArcFace, AdaFace, MagFace | nulo | nulo | Nulo (atribuição-grade)
F4 — Paradigma | CE+linear vs. CE+SupCon (one-stage) | nulo | nulo | Nulo (predição da FSCL confirmada)
F5 — Backbone (rede dorsal) | RN-50, RN-34, ViT-B/16, ConvNeXt-T | ✅ +2.3pp (~7σ) | ✅ −0.13 (~3σ) | ✅ Forte — alavanca confirmada
FSCL (Fair Supervised Contrastive Learning) — Park et al., CVPR 2022. O paper propõe que o SupCon canônico não é naturalmente justo para grupos demograficamente desbalanceados;
nosso resultado nulo no Fator 4 confirma empiricamente essa predição teórica.

## Slide 8
8 / 19
Estado do projeto em 10 de maio de 2026 (há duas semanas)
Resultados consolidados até 10/05:
  Cinco fatores algorítmicos executados sob protocolo casado (Linha A).
  ConvNeXt-T identificado como única alavanca arquitetural significativa.
  Critério Pareto-aware para seleção de epoch documentado (Linha B).
  Posicionamento absoluto em relação à literatura ainda indefinido.
Pergunta orientadora identificada nessa data:
  "Nosso F1 ≈ 0.69 é satisfatório ou insatisfatório? Em comparação com qual referência publicada?"
Plano de trabalho elaborado em 17/05 para a semana subsequente (17–24/05):
  (1) Mapear o estado-da-arte real por meio de pesquisa textual.
  (2) Executar experimentos adicionais de posicionamento absoluto.
  (3) Testar a robustez do achado central (alavanca ConvNeXt-T).
  (4) Auditar empiricamente possíveis limitadores no código próprio.
  (5) Aplicar análises pós-treinamento estabelecidas na literatura.

## Slide 9
9 / 19
Atividade 1: pesquisa textual do estado-da-arte (10–15/05)
Publicação | Classifica raça em 7 categorias?
FairFace (Kärkkäinen & Joo, 2021) — paper original do conjunto de dados | ❌ Não — apenas 4 categorias mescladas
FineFACE (Liu et al., 2024) — referenciado como SOTA em equidade | ❌ Não — classifica gênero (descoberta da auditoria textual)
U-FaTE (Sojitra et al., CVPR 2024) | ❌ Não — análise multi-tarefa de modelos pré-existentes
FairGRAPE (Lin et al., ECCV 2022) | ❌ Não — foco em compressão de redes
DSAP (Sánchez-Sánchez et al., Information Fusion 2024) | ❌ Não — auditoria de viés em conjuntos de dados
Fairness is in the Details (Galera-Zarco et al., ECML PKDD 2025) | ❌ Não — auditoria estatística de conjuntos faciais
Hassanpour et al. (arXiv 2410.24148, 2024) | ✅ Sim — única referência publicada para a tarefa exata
Achado central da pesquisa textual: Hassanpour et al. (2024) constitui a única referência publicada para classificação racial em 7 categorias no FairFace, configurando-se como o estado-da-arte CNN.
O modelo FaceScanPaliGemma do mesmo trabalho atinge 0.757 acurácia, porém trata-se de um modelo visão-linguagem com aproximadamente 3 bilhões de parâmetros — fora do espaço comparável a redes convolucionais discriminativas.

## Slide 10
10 / 19
Atividade 2: experimentos adicionais de posicionamento (15–22/05)
Experimento | Variável isolada | Resultado | Análise
Exp-FairFace | Recipe original do paper FairFace (RN-34 + Adam lr=1e-4) | F1 = 0.676 ± 0.006 | A reprodução da recipe original sob protocolo casado entrega F1 inferior em 1.2pp ao nosso recipe modernizado (AdamW + RN-50). Demonstra que a atualização incremental adotada é metodologicamente vantajosa.
Exp-FineFACE | Recipe do FineFACE sem a arquitetura multi-expert | F1 = 0.663 ± 0.007 | A recipe SGD com imagens 448×448 entrega F1 inferior em 2.5pp ao nosso baseline. Conclui-se que o ganho original do FineFACE provém da arquitetura multi-expert, e não da recipe de treinamento isolada.
Exp-DadosBrutos | Dados originais do FairFace (sem MTCNN e sem limpeza) | F1 = 0.695 ± 0.006; IR = 1.649 | Achado emergente: a remoção do nosso pré-processamento eleva F1 em 0.7pp e melhora a equidade em 0.05. Indica que MTCNN + limpeza multi-face incorrem em custo metodológico mensurável.
Exp-ProtocoloSOTA | Reprodução integral do protocolo metodológico de Hassanpour (2024) | F1 = 0.703 ± 0.005; IR = 1.541 | Sob protocolo idêntico ao SOTA-CNN publicado, nosso ConvNeXt-T fica 0.85pp abaixo do baseline ResNet-34 de Hassanpour em comparação simétrica single-vs-single (dentro de 1.7σ da variância natural entre seeds).

## Slide 11
11 / 19
Atividade 3: análise de robustez (22/05)
Pergunta investigativa: "A alavanca ConvNeXt-T persiste na ausência de subamostragem por raça?"
  Rob-SemSubamostragem — 6 execuções (controle + ConvNeXt-T, três seeds cada), com balance=none.
Achado dual:
  (1) A subamostragem por raça é estatisticamente neutra (caracterizando o Outcome B do diagnóstico):
    Acurácia, F1 macro e razão de disparidade essencialmente idênticos com e sem subamostragem.
    Resultado refuta empiricamente uma prática consolidada na literatura de equidade em FairFace.
  (2) A alavanca ConvNeXt-T mantém-se sob três protocolos distintos:
    Protocolo casado original (cinco fatores): ΔF1 = +2.3pp (~7σ).
    Sem subamostragem (Rob): ΔF1 = +1.4pp (~1.5σ — atenuada porém presente).
    Protocolo Hassanpour (Exp-ProtocoloSOTA): ΔF1 = +2.4pp (~3.5σ).
    A robustez em três protocolos confere validade externa ao achado central.

## Slide 12
12 / 19
Atividade 4: auditoria empírica de hiperparâmetros (22–23/05)
Auditoria | Variável testada | Resultado | Análise
Aud-Paciência | Paciência do early stopping: 5 → 15 epochs | Resultado bit-a-bit idêntico ao baseline | Permitir três vezes mais epochs sem melhoria não altera o checkpoint selecionado. Conclui-se que o escalonador cossenoidal com restart (T_0 = 8) não está interrompendo o treinamento prematuramente.
Aud-Dropout | Dropout sobre o vetor de características: 0.2 → 0.0 | ΔF1 = −0.003; ΔIR = +0.058 | A remoção do dropout piora marginalmente F1 e piora significativamente a razão de disparidade. O dropout 0.2 está atuando como regularizador favorável à equidade — não como sobre-regularização.
Aud-Augmentation | Data augmentation via TrivialAugmentWide | ΔF1 = +0.9pp, porém recall de East Asian cai 6.7pp | A data augmentation moderna eleva F1 agregado mas degrada significativamente o recall de uma classe minoritária. Conclui-se que a técnica desloca o vetor de viés entre grupos, sem eliminá-lo ⚠️
Aud-Oversampling | Balanceamento de classes via replicação (oversampling) | ΔF1 = −2.07pp; recall de Latino_Hispanic cai 12.5pp | A replicação de amostras minoritárias destrói a fronteira de decisão da classe Latino_Hispanic. O modelo memoriza duplicatas das classes menores e perde generalização para as classes intermediárias ❌

## Slide 13
13 / 19
Atividade 5: análises pós-treinamento (23/05) — sem retreinamento
Análise | Referência canônica | Contribuição
PT-Interseccional | Buolamwini & Gebru, FAccT 2018 | Quantifica disparidade cruzada raça × gênero × idade; razão de disparidade cresce de 1.541 (só raça) para 3.241 (intersecção tripla).
PT-Ensemble | Lakshminarayanan et al., NeurIPS 2017 (8.000+ citações) | Agregação por deep ensemble reduz a variância da estimativa de desempenho.
PT-TTA | Krizhevsky et al., NeurIPS 2012 (AlexNet, 10-crop) | Test-Time Augmentation com transformações geometricamente seguras (sem alteração de cor ou brilho).
PT-Calibração | Guo et al., ICML 2017 | Temperature scaling combinado com otimização de threshold por classe.
Resultados principais — PT-Ensemble: acurácia agregada = 0.7299. Ensemble combinado com TTA: razão de disparidade = 1.474 (melhor valor de equidade alcançado no projeto).
Subgrupo pior atendido na análise interseccional: Middle Eastern × Female × 3–9 anos, com 28.6% de acurácia (n = 49).

## Slide 14
14 / 19
Achado central #1: alavanca ConvNeXt-T (três protocolos)
Protocolo | Δ F1 (ConvNeXt-T vs. controle) | Δ Razão de disparidade
Casado original (cinco fatores) | +2.3pp (~7σ) | −0.128 (~3σ)
Sem subamostragem (Rob) | +1.4pp (~1.5σ) | −0.065 (~0.7σ)
Protocolo Hassanpour (Exp-ProtocoloSOTA) | +2.4pp (~3.5σ) | −0.087 (~1.8σ)
Hipóteses mecanísticas a discutir (Fator 5): (H1) LayerNorm superior a BatchNorm em batches demograficamente assimétricos; (H2) kernel depthwise 7×7 captura características em escala intermediária; (H3) recipe de pré-treinamento moderno (AdamW, EMA, RandAugment, Mixup).

## Slide 15
15 / 19
Achado central #2: critério Pareto-aware best-epoch (Linha B)
Função de custo (loss) | Δ F1 sob critério correto vs. critério ingênuo
Cross-Entropy (CE) | +0.021
AdaFace | +0.146 (melhoria relativa de 12%)
MagFace | +0.087
ArcFace | +0.034
Descoberta da Linha B: min(val_loss) apresenta correlação inversa com F1 macro para heads com margem angular. Conclusões qualitativas sobre comparação entre famílias de loss podem inverter-se quando o critério ingênuo é adotado.

## Slide 16
16 / 19
Posicionamento final em relação ao SOTA-CNN (versão metodologicamente ética)
Configuração | Acurácia | F1 | IR | Comparação
Hassanpour ResNet-34 baseline (single-run) | 0.720 | — | — | Referência
ConvNeXt-T single seed (s42) | 0.7115 | 0.7083 | 1.496 | −0.85pp (1.7σ) — simétrica
ConvNeXt-T média de 3 seeds | 0.7060 ± 0.005 | 0.7034 | 1.541 | −1.4pp (com variância)
ConvNeXt-T deep ensemble (3 seeds) | 0.7299 | 0.7285 | 1.501 | Agregação científica
ConvNeXt-T + TTA | 0.7298 | 0.7286 | 1.474 | Melhor equidade do projeto
ConvNeXt-T + Ensemble + Calibração | 0.7304 | 0.7292 | 1.501 | Melhor confiabilidade de F1/Acc
Posicionamento ético: a comparação simétrica (single-run vs. single-run) situa nosso sistema a 0.85pp abaixo do baseline, dentro da variância natural entre seeds. As estimativas agregadas (ensemble, TTA, calibração) refletem maior confiabilidade da medida por meio de técnicas científicas estabelecidas (Lakshminarayanan et al., 2017) — não constituem reivindicação de superação direta do SOTA.

## Slide 17
17 / 19
Pontos de discussão com o orientador
(1) Posicionamento em relação ao SOTA: estamos no caminho correto?
  A comparação simétrica indica diferença de 0.85pp, dentro da variância natural entre seeds.
  A narrativa fundada nas duas linhas de contribuição (Linha A: atribuição causal; Linha B: critério Pareto-aware) é defensável?
(2) Descoberta de que o FineFACE não classifica raça
  Tratar como destaque na introdução (um parágrafo) ou apenas no related work?
(3) Análise interseccional: pior subgrupo identificado (Middle Eastern × Female × 3–9 anos, 28.6%)
  Inserir nos Resultados ou na Discussão? Cabe recomendar mitigação específica nas conclusões?
(4) Roteiro pós-qualificação (Caminho 1)
  Group DRO (Sagawa et al., 2020) e DINOv2 (Oquab et al., 2023) como candidatos. Faz sentido?
(5) Auditoria empírica de código no corpo da tese
  Inserir no capítulo de Resultados (como achado) ou em Apêndice (como rigor metodológico complementar)?

## Slide 18
18 / 19
Encerramento — estado atual da dissertação
Pacote consolidado após duas semanas intensas de trabalho:
  5 fatores + 4 experimentos adicionais + 1 análise de robustez + 4 auditorias empíricas + 4 análises pós-treinamento.
  Total: 18 análises distribuídas em 5 fases distintas com propósitos claros.
  Posicionamento absoluto: 0.85pp abaixo do SOTA-CNN sob comparação simétrica (dentro da variância).
  Auditoria empírica refutando dois suspeitos de limitador no código próprio.
  Análise interseccional, ensemble, TTA e calibração devidamente documentados.

## Slide 19
19 / 19
Próximos passos — junho de 2026 (fase de redação)
Capítulo | Conteúdo | Prazo sugerido
Metodologia | Protocolo experimental, métricas, cinco fatores e experimentos adicionais | 1 a 7 de junho
Resultados | Tabelas consolidadas e narrativa das duas linhas de contribuição | 8 a 14 de junho
Discussão | Interpretação dos achados, conexão com a literatura e limitações declaradas | 15 a 21 de junho
Introdução e Conclusão | Redigidos por último, após consolidação do argumento central | 22 a 30 de junho
Defesa de qualificação prevista para agosto de 2026 (Art. 49, Regulamento de Mestrado Unifesp/ICT).
Régua de decisão para o período: cada nova análise deve necessariamente avançar uma das três contribuições declaradas ou fechar uma limitação previamente identificada, sem reabrir novas frentes experimentais.